Приложение №3. Форма Графика проведения конкурсов для публикации на сайте Компании.

АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

**Графики проведения конкурсных процедур**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата актуализации: | 26.05.2022г. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Объект:** Дошкольная образовательная организация на 110 местрасположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, Планерная улица, участок 103**Характеристика объекта:** Строительный объем 10 700 м3;Общая площадь здания 2 266 м2;Этажность 3 эт. |  |

| Наименование лота | Сроки графика\* |  |
| --- | --- | --- |
| Длительность | Начало | Окончание | **Результаты, Победитель** |
| **Строительство объекта №RU9401001/ ДОО на 110 мест** | **306 дней** | **Пн 02.08.21** | **Пн 03.10.22** |  |
|  **05\_00\_Земляные работы**  | **55 дней** | **Пн 02.08.21** | **Пт 15.10.21** | **Конкурс завершен, ООО «СК Доминанта»** |
|  **06\_00\_Каркас,краны, гидроизоляция, утепление и трубная разводка** | **75 дней** | **Пн 02.08.21** | **Пт 12.11.21** | **Конкурс завершен, ООО «СК" ЕВРОМОНОЛИТ»** |
|  **07\_10\_ Кладка** | **80 дней** | **Вт 28.09.21** | **Пн 24.01.22** | **Конкурс завершен, ООО "НеваСитиСтрой"** |
|  **07\_20\_ Металлоконструкции, 21\_08\_ Монтаж ограждения садика**  | **86 дней** | **Пн 14.03.22** | **Пн 11.07.22** |  |
|  выдача РД в производство работ | 10 дней | Пн 14.03.22 | Пн 28.03.22 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 10 дней | Пн 28.03.22 | Пн 11.04.22 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Ср 06.04.22 | Пн 11.04.22 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура  | 27 дней | Пн 11.04.22 | Ср 18.05.22 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Ср 18.05.22 | Вт 31.05.22 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 30 дней | Вт 31.05.22 | Пн 11.07.22 |  |
|  **08\_00\_Устройство фасадов**  | 84 дней | Вт 28.12.21 | Пт 29.04.22 | **Конкурс завершен, ООО "Арсенал Строй"** |
|  **09\_10\_Поставка лифтов (подъемников)** | **135 дней** | **Вт 16.11.21** | **Пн 23.05.22** | **Конкурс завершен, ООО "Простолифт"** |
|  **10\_00\_Остекление ПВХ** | **137 дней** | **Чт 18.11.21** | **Пт 03.06.22** | **Конкурс завершен, ООО "Счастливый клиент"** |
|  **11\_00\_Устройство алюминиевых окон и витражей** | **135 дней** | **Пт 08.10.21** | **Чт 21.04.22** | **Конкурс завершен, ООО "Металл Строй-Пласт"** |
|  **12\_10\_Кровли зданий**  | **74 дней** | **Ср 15.12.21** | **Пн 04.04.22** | **Конкурс завершен, ООО СК «АРСком»** |
|  **13\_10\_ВК , 13\_31\_Отопление, 13\_32 Вентиляция и АОВ, бельепровод,15\_40\_Сан. Технические работы (монтаж оборудования)** | **80 дней** | **Чт 13.01.22** | **Ср 04.05.22** | **Конкурс завершен, ООО «Профвент»** |
|  **13\_20\_БИТП**  | **105 дней** | **Ср 10.11.21** | **Вт 05.04.22** | **Конкурс завершен, ООО "Виаком Строй"** |
|  **13\_40\_ЭО, 13\_50\_СС, 16\_00\_НЭО** | **92 дней** | **Ср 19.01.22** | **Чт 26.05.22** | **Конкурс завершен, ООО «НИС»** |
|  **14\_10\_Технические двери (металлические стальные двери)** | **117 дней** | **Пт 18.03.22** | **Пн 29.08.22** |  |
|  выдача РД в производство работ | 31 дней | Пт 18.03.22 | Пт 29.04.22 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 10 дней | Пт 29.04.22 | Пн 16.05.22 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Чт 12.05.22 | Пн 16.05.22 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура  | 20 дней | Пн 16.05.22 | Вт 14.06.22 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Вт 14.06.22 | Вт 28.06.22 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 45 дней | Вт 28.06.22 | Пн 29.08.22 |  |
|  **15\_20\_Устройство полов, стяжки**  | **60 дней** | **Пн 24.01.22** | **Пт 15.04.22** | **Конкурс завершен, ООО «БетраЭлит»** |
|  **15\_10\_Отделка тех. помещений, 15\_30\_Базовая отделка, 15\_50\_чистовая отделка, 21\_06\_Деревянные двери** | **85 дней** | **Вт 18.01.22** | **Пн 16.05.22** | **Конкурс завершен, ООО «ГДК»** |
|  **17\_00\_НТС, 18\_00\_НВК** | **63 дней** | **Пн 20.12.21** | **Ср 23.03.22** | **Конкурс завершен ООО "Инженерия", ООО "ИТР"** |
|  **20\_00\_Благоустройство территории**  | **85 дней** | **Пт 18.02.22** | **Чт 16.06.22** | **Конкурс завершен ООО "Нева-Союз"** |
|  **21\_01\_Предоставление крана**  | **50 дней** | **Пн 06.09.21** | **Пт 12.11.21** | **Конкурс завершен, АО «УМ-3»** |
|  **21\_02\_Озеленение территории** | **70 дней** | **Чт 19.05.22** | **Ср 24.08.22** |  |
|  выдача РД в производство работ | 10 дней | Чт 19.05.22 | Чт 02.06.22 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 15 дней | Чт 02.06.22 | Чт 23.06.22 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Пн 20.06.22 | Чт 23.06.22 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура  | 20 дней | Чт 23.06.22 | Чт 21.07.22 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Чт 21.07.22 | Чт 04.08.22 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 15 дней | Чт 04.08.22 | Ср 24.08.22 |  |
|  **21\_03\_Монтаж МАФ** | 130 дней | Чт 24.02.22 | Ср 24.08.22 |  |
|  выдача РД в производство работ | 10 дней | Чт 24.02.22 | Чт 10.03.22 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 15 дней | Чт 10.03.22 | Чт 31.03.22 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Пн 28.03.22 | Чт 31.03.22 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура  | 20 дней | Чт 31.03.22 | Чт 28.04.22 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Чт 28.04.22 | Ср 11.05.22 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 15 дней | Чт 04.08.22 | Ср 24.08.22 |  |
|  **21\_04\_Водоподготовка, гидроизоляция, отделочные работы в зоне бассейна** | **69 дней** | **Пн 21.03.22** | **Чт 23.06.22** |  |
|  выдача РД в производство работ | 10 дней | Пн 21.03.22 | Пн 04.04.22 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 10 дней | Пн 04.04.22 | Пн 18.04.22 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Ср 13.04.22 | Пн 18.04.22 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура  | 30 дней | Пн 18.04.22 | Пн 30.05.22 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Пн 30.05.22 | Пт 10.06.22 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 10 дней | Пт 10.06.22 | Чт 23.06.22 |  |
|  **21\_05\_Монтаж монтируемого и немонтируемого оборудования** | 88 дней | Пт 06.05.22 | Вт 06.09.22 |  |
|  выдача РД в производство работ | 10 дней | Пт 06.05.22 | Пт 20.05.22 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 15 дней | Пт 20.05.22 | Пт 10.06.22 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Вт 07.06.22 | Пт 10.06.22 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура  | 20 дней | Пт 10.06.22 | Чт 07.07.22 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Чт 07.07.22 | Ср 20.07.22 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 30 дней | Ср 27.07.22 | Вт 06.09.22 |  |
|  **21\_07\_Послестроительная уборка** | **70 дней** | **Вт 28.06.22** | **Пн 03.10.22** |  |
|  выдача РД в производство работ | 10 дней | Вт 28.06.22 | Вт 12.07.22 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 15 дней | Вт 12.07.22 | Вт 02.08.22 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Чт 28.07.22 | Вт 02.08.22 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура  | 20 дней | Вт 02.08.22 | Вт 30.08.22 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Вт 30.08.22 | Вт 13.09.22 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 15 дней | Вт 13.09.22 | Пн 03.10.22 |  |
|  **21\_09\_Прокладка кабельной канализации для Сетей связи** | **70 дней** | **Пн 02.05.22** | **Пт 05.08.22** |  |
|  выдача РД в производство работ | 10 дней | Пн 02.05.22 | Пн 16.05.22 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 10 дней | Пн 16.05.22 | Пн 30.05.22 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Ср 25.05.22 | Пн 30.05.22 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура  | 30 дней | Пн 30.05.22 | Пн 11.07.22 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Пн 11.07.22 | Пн 25.07.22 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 10 дней | Пн 25.07.22 | Пт 05.08.22 |  |
|  **21\_10\_Поставка цокольных панелей** | **70 дней** | **Чт 23.09.21** | **Ср 29.12.21** | **Конкурс завершен, ООО "Бетонекс СПб"** |