Приложение №3. Форма Графика проведения конкурсов для публикации на сайте Компании.

АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

RU9400015: ЖК «ИЛОНА», Нейшлотский пер., д. 19/23, 2 этап строительства

**Графики проведения конкурсных процедур**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата актуализации:  | 31.03.2022 г. |
| **Объект:** Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Санкт- Петербург, Нейшлотский пер., д. 19/23**Характеристика объекта:** Строительный объем – 73 529 м3;Общая площадь здания (вкл. автостоянку) – 21 152,48 м3;Общая площадь квартир – 12 201,28 м2;Общая площадь ВПП – 871,69 м2;Количество квартир – 262 шт.;Этажность – 1-5-9-10 этажей;  |  |

| Наименование лота | Сроки графика\* |  |
| --- | --- | --- |
| Длительность | Начало | Окончание | Результаты |
| **21\_01\_Устройство пробных свай** | **51 дней** | **Пн 14.06.21** | **Пн 23.08.21** | **ООО "Вертикаль"** |
| **03\_00\_Шпунтовое ограждение**  | **67 дней** | **Пт 08.10.21** | **Пн 17.01.22** | **ООО "СК Шпунт"** |
| **21\_02\_Устройство JET Grouting** | **74 дней** | **Ср 27.10.21** | **Пн 14.02.22** | **ООО "Геосфера"** |
| **04\_10\_Свайные работы (СМР)** | **81 дней** | **Пн 20.09.21** | **Пн 17.01.22** | **ООО "Вектор"** |
| **04\_20\_Свайные работы (Поставка)** | **84 дней** | **Пн 20.09.21** | **Чт 20.01.22** | **ООО "СИБ Центр"** |
| **05\_00\_Земляные работы**  | **81 дней** | **Пн 04.10.21** | **Пн 31.01.22** | **ООО «СК Доминанта»** |
| **06\_20\_Башенные краны** | **129 дней?** | **Ср 27.10.21** | **Пн 02.05.22** | **АО «УМ-3»** |
| **07\_10\_ Кладка**  | **55 дней** | **Пн 02.05.22** | **Пт 15.07.22** |  |
|  выдача РД в производство работ | 10 дней | Пн 02.05.22 | Пн 16.05.22 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 7 дней | Вт 10.05.22 | Чт 19.05.22 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Пн 16.05.22 | Чт 19.05.22 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 27 дней | Чт 19.05.22 | Пн 27.06.22 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Пн 27.06.22 | Пн 11.07.22 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 5 дней | Пн 11.07.22 | Пт 15.07.22 |  |
| **07\_20\_ Металлоконструкции**  | **83 дней** | **Вт 09.08.22** | **Чт 01.12.22** |  |
|  выдача РД в производство работ | 10 дней | Вт 09.08.22 | Вт 23.08.22 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 10 дней | Вт 23.08.22 | Вт 06.09.22 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Чт 01.09.22 | Вт 06.09.22 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 27 дней | Вт 06.09.22 | Чт 13.10.22 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Чт 13.10.22 | Чт 27.10.22 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 26 дней | Чт 27.10.22 | Чт 01.12.22 |  |
| **08\_00\_Устройство фасадов**  | **103 дней** | **Ср 11.05.22** | **Пт 30.09.22** |  |
|  выдача РД в производство работ | 28 дней | Ср 11.05.22 | Пн 20.06.22 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 10 дней | Пн 20.06.22 | Чт 14.07.22 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Пн 11.07.22 | Чт 14.07.22 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 35 дней | Чт 14.07.22 | Чт 01.09.22 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Чт 01.09.22 | Чт 15.09.22 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 12 дней | Чт 15.09.22 | Пт 30.09.22 |  |
| **09\_10\_Поставка лифтов**  | **122 дней** | **Чт 16.06.22** | **Пт 02.12.22** |  |
|  выдача РД в производство работ | 5 дней | Чт 16.06.22 | Чт 23.06.22 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 5 дней | Чт 23.06.22 | Чт 30.06.22 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Пн 27.06.22 | Чт 30.06.22 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 25 дней | Чт 30.06.22 | Чт 04.08.22 |  |
|  подготовка и подписания договора | 27 дней | Чт 04.08.22 | Пн 12.09.22 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 60 дней | Пн 12.09.22 | Пт 02.12.22 |  |
| **10\_00\_Остекление ПВХ**  | **151 дней** | **Пн 27.12.21** | **Пн 01.08.22** |  |
|  выдача РД в производство работ | 40 дней | Пн 27.12.21 | Пн 28.02.22 |  |
|  разработка заказных спецификаций от производителей ПВХ профилей | 45 дней | Пн 28.02.22 | Пн 02.05.22 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 16 дней | Пн 02.05.22 | Вт 24.05.22 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Чт 19.05.22 | Вт 24.05.22 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 25 дней | Вт 24.05.22 | Вт 28.06.22 |  |
|  подготовка и подписания договора | 5 дней | Вт 28.06.22 | Вт 05.07.22 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 20 дней | Вт 05.07.22 | Пн 01.08.22 |  |
| **11\_00\_Остекление балконов и лоджий**  | **143 дней** | **Ср 14.09.22** | **Пт 31.03.23** |  |
|  выдача РД в производство работ | 10 дней | Ср 14.09.22 | Ср 28.09.22 |  |
|  разработка КМ от производителей профилей | 45 дней | Ср 28.09.22 | Ср 30.11.22 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 10 дней | Ср 16.11.22 | Ср 30.11.22 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Ср 30.11.22 | Пн 05.12.22 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 35 дней | Пн 05.12.22 | Пн 23.01.23 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Пн 23.01.23 | Пн 06.02.23 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 40 дней | Пн 06.02.23 | Пт 31.03.23 |  |
| **12\_10\_Кровли зданий**  | **73 дней** | **Чт 09.06.22** | **Пн 19.09.22** |  |
|  выдача РД в производство работ | 10 дней | Чт 09.06.22 | Чт 23.06.22 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 15 дней | Чт 23.06.22 | Чт 14.07.22 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Пн 11.07.22 | Чт 14.07.22 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 33 дней | Чт 14.07.22 | Вт 30.08.22 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Вт 30.08.22 | Вт 13.09.22 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 5 дней | Вт 13.09.22 | Пн 19.09.22 |  |
| **12\_20\_Эксплуатируемые кровли**  | **90 дней** | **Вт 27.12.22** | **Пн 01.05.23** |  |
|  выдача РД в производство работ | 10 дней | Вт 27.12.22 | Вт 10.01.23 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 15 дней | Вт 10.01.23 | Вт 31.01.23 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Чт 26.01.23 | Вт 31.01.23 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 35 дней | Вт 31.01.23 | Вт 21.03.23 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Вт 21.03.23 | Вт 04.04.23 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 20 дней | Вт 04.04.23 | Пн 01.05.23 |  |
| **13\_10\_ВК, разводка ГВС и ХВС в квартирах с чистовой отделкой** | **70 дней** | **Вт 26.04.22** | **Пн 01.08.22** |  |
|  выдача РД в производство работ | 10 дней | Вт 26.04.22 | Вт 10.05.22 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 10 дней | Вт 10.05.22 | Вт 24.05.22 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Чт 19.05.22 | Вт 24.05.22 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 30 дней | Вт 24.05.22 | Вт 05.07.22 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Вт 05.07.22 | Вт 19.07.22 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 10 дней | Вт 19.07.22 | Пн 01.08.22 |  |
| **13\_20\_БИТП**  | **96 дней** | **Ср 22.06.22** | **Ср 02.11.22** |  |
|  выдача РД в производство работ | 5 дней | Ср 22.06.22 | Ср 29.06.22 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 6 дней | Ср 29.06.22 | Чт 07.07.22 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Пн 04.07.22 | Чт 07.07.22 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 25 дней | Чт 07.07.22 | Чт 11.08.22 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Чт 11.08.22 | Чт 25.08.22 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 50 дней | Чт 25.08.22 | Ср 02.11.22 |  |
| **13\_31\_Отопление, 13\_32 Вентиляция и АОВ** | **70 дней** | **Вт 26.04.22** | **Пн 01.08.22** |  |
|  выдача РД в производство работ | 10 дней | Вт 26.04.22 | Вт 10.05.22 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 10 дней | Вт 10.05.22 | Вт 24.05.22 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Чт 19.05.22 | Вт 24.05.22 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 30 дней | Вт 24.05.22 | Вт 05.07.22 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Вт 05.07.22 | Вт 19.07.22 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 10 дней | Вт 19.07.22 | Пн 01.08.22 |  |
| **13\_40\_ЭО**  | **70 дней** | **Вт 10.05.22** | **Пн 15.08.22** |  |
|  выдача РД в производство работ | 10 дней | Вт 10.05.22 | Вт 24.05.22 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 10 дней | Вт 24.05.22 | Вт 07.06.22 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Чт 02.06.22 | Вт 07.06.22 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 30 дней | Вт 07.06.22 | Вт 19.07.22 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Вт 19.07.22 | Вт 02.08.22 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 10 дней | Вт 02.08.22 | Пн 15.08.22 |  |
| **13\_50\_СС**  | **75 дней** | **Вт 03.05.22** | **Пн 15.08.22** |  |
|  выдача РД в производство работ | 10 дней | Вт 03.05.22 | Вт 17.05.22 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 10 дней | Вт 17.05.22 | Вт 31.05.22 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Чт 26.05.22 | Вт 31.05.22 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 30 дней | Вт 31.05.22 | Вт 12.07.22 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Вт 12.07.22 | Вт 26.07.22 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 15 дней | Вт 26.07.22 | Пн 15.08.22 |  |
| **14\_10\_Технические двери, 14\_20\_Квартирные двери**  | **95 дней** | **Ср 31.08.22** | **Вт 10.01.23** |  |
|  выдача РД в производство работ | 10 дней | Ср 31.08.22 | Ср 14.09.22 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 10 дней | Ср 14.09.22 | Ср 28.09.22 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Пт 23.09.22 | Ср 28.09.22 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 20 дней | Ср 28.09.22 | Ср 26.10.22 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Ср 26.10.22 | Ср 09.11.22 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 45 дней | Ср 09.11.22 | Вт 10.01.23 |  |
| **15\_10\_Отделка тех. помещений**  | **30 дней** | **Вт 05.07.22** | **Пн 15.08.22** | партнерское соглашение с КТК-СТРОЙ |
|  выдача РД в производство работ | 10 дней | Вт 05.07.22 | Вт 19.07.22 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 5 дней | Вт 19.07.22 | Вт 26.07.22 |  |
|  согласование списка претендентов | 0 дней | Вт 26.07.22 | Вт 26.07.22 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 0 дней | Вт 26.07.22 | Вт 26.07.22 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Вт 26.07.22 | Вт 09.08.22 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 5 дней | Вт 09.08.22 | Пн 15.08.22 |  |
| **15\_20\_Устройство полов, стяжки**  | **60 дней** | **Вт 07.02.23** | **Пн 01.05.23** |  |
|  выдача РД в производство работ | 10 дней | Вт 07.02.23 | Вт 21.02.23 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 10 дней | Вт 21.02.23 | Вт 07.03.23 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Чт 02.03.23 | Вт 07.03.23 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 20 дней | Вт 07.03.23 | Вт 04.04.23 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Вт 04.04.23 | Вт 18.04.23 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 10 дней | Вт 18.04.23 | Пн 01.05.23 |  |
| **15\_30\_Базовая отделка, 15\_50\_чистовая отделка, отделка саун**  | **75 дней** | **Вт 07.02.23** | **Пн 22.05.23** |  |
|  выдача РД в производство работ | 10 дней | Вт 07.02.23 | Вт 21.02.23 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 10 дней | Вт 21.02.23 | Вт 07.03.23 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Чт 02.03.23 | Вт 07.03.23 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 35 дней | Вт 07.03.23 | Вт 25.04.23 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Вт 25.04.23 | Вт 09.05.23 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 10 дней | Вт 09.05.23 | Пн 22.05.23 |  |
| **15\_40\_Сан. Технические работы (без ГВС и ХВС)** | **75 дней** | **Пн 20.03.23** | **Пт 30.06.23** |  |
|  выдача РД в производство работ | 10 дней | Пн 20.03.23 | Пн 03.04.23 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 15 дней | Пн 03.04.23 | Пн 24.04.23 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Ср 19.04.23 | Пн 24.04.23 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 30 дней | Пн 24.04.23 | Пн 05.06.23 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Пн 05.06.23 | Пн 19.06.23 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 10 дней | Пн 19.06.23 | Пт 30.06.23 |  |
| **16\_00\_НЭО**  | **61 дней** | **Пт 25.02.22** | **Пт 20.05.22** |  |
|  выдача РД в производство работ | 10 дней | Пт 25.02.22 | Пт 11.03.22 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 10 дней | Пт 11.03.22 | Пт 25.03.22 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Вт 22.03.22 | Пт 25.03.22 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 21 дней | Пт 25.03.22 | Пн 25.04.22 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Пн 25.04.22 | Пн 09.05.22 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 10 дней | Пн 09.05.22 | Пт 20.05.22 |  |
| **17\_00\_НТС**  | **149 дней** | **Ср 19.01.22** | **Пн 15.08.22** |  |
|  выдача РД в производство работ | 10 дней | Ср 19.01.22 | Ср 02.02.22 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 15 дней | Ср 02.02.22 | Ср 23.02.22 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Пт 18.02.22 | Ср 23.02.22 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 20 дней | Ср 23.02.22 | Ср 23.03.22 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Ср 23.03.22 | Ср 06.04.22 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 15 дней | Вт 26.07.22 | Пн 15.08.22 |  |
| **18\_00\_НВК**  | **298 дней** | **Ср 19.01.22** | **Пт 10.03.23** |  |
|  выдача РД в производство работ | 10 дней | Ср 19.01.22 | Ср 02.02.22 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 15 дней | Ср 02.02.22 | Ср 23.02.22 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Пт 18.02.22 | Ср 23.02.22 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 20 дней | Ср 23.02.22 | Ср 23.03.22 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Ср 23.03.22 | Ср 06.04.22 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 20 дней | Пн 13.02.23 | Пт 10.03.23 |  |
| **20\_00\_Благоустройство территории**  | **85 дней** | **Пт 03.02.23** | **Чт 01.06.23** |  |
|  выдача РД в производство работ | 10 дней | Пт 03.02.23 | Пт 17.02.23 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 15 дней | Пт 17.02.23 | Пт 10.03.23 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Вт 07.03.23 | Пт 10.03.23 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 35 дней | Пт 10.03.23 | Пт 28.04.23 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Пт 28.04.23 | Пт 12.05.23 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 15 дней | Пт 12.05.23 | Чт 01.06.23 |  |
| **21\_03\_Полы паркинга** | **85 дней** | **Пн 06.02.23** | **Пт 02.06.23** |  |
|  выдача РД в производство работ | 10 дней | Пн 06.02.23 | Пн 20.02.23 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 15 дней | Пн 20.02.23 | Пн 13.03.23 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Ср 08.03.23 | Пн 13.03.23 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 35 дней | Пн 13.03.23 | Пн 01.05.23 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Пн 01.05.23 | Пн 15.05.23 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 15 дней | Пн 15.05.23 | Пт 02.06.23 |  |
| **21\_04\_Озеленение территории** | **70 дней** | **Пт 24.02.23** | **Чт 01.06.23** |  |
|  выдача РД в производство работ | 10 дней | Пт 24.02.23 | Пт 10.03.23 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 15 дней | Пт 10.03.23 | Пт 31.03.23 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Вт 28.03.23 | Пт 31.03.23 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 20 дней | Пт 31.03.23 | Пт 28.04.23 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Пт 28.04.23 | Пт 12.05.23 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 15 дней | Пт 12.05.23 | Чт 01.06.23 |  |
| **21\_05\_Послестроительная уборка** | **70 дней** | **Пн 15.05.23** | **Пт 18.08.23** |  |
|  выдача РД в производство работ | 10 дней | Пн 15.05.23 | Пн 29.05.23 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 15 дней | Пн 29.05.23 | Пн 19.06.23 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Ср 14.06.23 | Пн 19.06.23 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 20 дней | Пн 19.06.23 | Пн 17.07.23 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Пн 17.07.23 | Пн 31.07.23 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 15 дней | Пн 31.07.23 | Пт 18.08.23 |  |
| **21\_06\_Поставка и монтаж МАФ** | **81 дней** | **Пн 20.03.23** | **Пн 10.07.23** |  |
|  выдача РД в производство работ | 6 дней | Пн 20.03.23 | Вт 28.03.23 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 15 дней | Вт 28.03.23 | Вт 18.04.23 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Чт 13.04.23 | Вт 18.04.23 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 20 дней | Вт 18.04.23 | Вт 16.05.23 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Вт 16.05.23 | Вт 30.05.23 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 30 дней | Вт 30.05.23 | Пн 10.07.23 |  |
| **21\_07\_Гидроизоляция** | **55 дней** | **Пн 07.02.22** | **Пт 22.04.22** |  |
|  выдача РД в производство работ | 7 дней | Пн 07.02.22 | Ср 16.02.22 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 10 дней | Ср 16.02.22 | Ср 02.03.22 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Пт 25.02.22 | Ср 02.03.22 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 14 дней | Ср 02.03.22 | Вт 22.03.22 |  |
|  подготовка и подписания договора | 9 дней | Вт 22.03.22 | Пн 04.04.22 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 15 дней | Пн 04.04.22 | Пт 22.04.22 |  |
| **21\_08\_Поставка бетона** | **45 дней** | **Вт 15.03.22** | **Пн 16.05.22** |  |
|  выдача РД в производство работ | 10 дней | Вт 15.03.22 | Вт 29.03.22 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 5 дней | Вт 29.03.22 | Вт 05.04.22 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Чт 31.03.22 | Вт 05.04.22 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 15 дней | Вт 05.04.22 | Вт 26.04.22 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Вт 26.04.22 | Вт 10.05.22 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 5 дней | Вт 10.05.22 | Пн 16.05.22 |  |
| **21\_09\_Поставка сборных железобетонных панелей** | **75 дней** | **Пн 07.03.22** | **Пт 03.06.22** |  |
|  выдача РД в производство работ | 5 дней | Пн 07.03.22 | Пн 14.03.22 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 5 дней | Пн 14.03.22 | Пн 21.03.22 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Ср 16.03.22 | Пн 21.03.22 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 30 дней | Пн 21.03.22 | Пн 02.05.22 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Пн 02.05.22 | Пн 16.05.22 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 15 дней | Пн 16.05.22 | Пт 03.06.22 |  |
| **21\_10\_Поставка сборных железобетонных БИК** | **145 дней** | **Пн 06.12.21** | **Пт 01.07.22** |  |
|  выдача РД в производство работ | 75 дней | Пн 06.12.21 | Пн 28.03.22 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 15 дней | Пн 28.03.22 | Пн 18.04.22 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Ср 13.04.22 | Пн 18.04.22 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 15 дней | Пн 18.04.22 | Пн 09.05.22 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Пн 09.05.22 | Пн 23.05.22 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 30 дней | Пн 23.05.22 | Пт 01.07.22 |  |
| **21\_11\_Поставка сборных железобетонных ШЛ** | **140 дней** | **Вт 09.11.21** | **Пн 30.05.22** |  |
|  выдача РД в производство работ | 90 дней | Вт 09.11.21 | Вт 22.03.22 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 15 дней | Вт 22.03.22 | Вт 12.04.22 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Чт 07.04.22 | Вт 12.04.22 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 15 дней | Вт 12.04.22 | Вт 03.05.22 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Вт 03.05.22 | Вт 17.05.22 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 10 дней | Вт 17.05.22 | Пн 30.05.22 |  |
| **21\_12\_Поставка сборных железобетонных ЛМ** | **135 дней** | **Вт 16.11.21** | **Пн 30.05.22** |  |
|  выдача РД в производство работ | 85 дней | Вт 16.11.21 | Вт 22.03.22 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 15 дней | Вт 22.03.22 | Вт 12.04.22 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Чт 07.04.22 | Вт 12.04.22 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 15 дней | Вт 12.04.22 | Вт 03.05.22 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Вт 03.05.22 | Вт 17.05.22 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 10 дней | Вт 17.05.22 | Пн 30.05.22 |  |
| **21\_13\_Монтаж и аренда строительного подъемника** | **50 дней** | **Ср 02.11.22** | **Вт 10.01.23** |  |
|  выдача РД в производство работ | 10 дней | Ср 02.11.22 | Ср 16.11.22 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 10 дней | Ср 16.11.22 | Ср 30.11.22 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Пт 25.11.22 | Ср 30.11.22 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 10 дней | Ср 30.11.22 | Ср 14.12.22 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Ср 14.12.22 | Ср 28.12.22 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 10 дней | Ср 28.12.22 | Вт 10.01.23 |  |
| **21\_14\_Монтаж въездных ворот в паркинг** | **50 дней** | **Вт 07.03.23** | **Пн 15.05.23** |  |
|  выдача РД в производство работ | 10 дней | Вт 07.03.23 | Вт 21.03.23 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 10 дней | Вт 21.03.23 | Вт 04.04.23 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Чт 30.03.23 | Вт 04.04.23 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 10 дней | Вт 04.04.23 | Вт 18.04.23 |  |
|  подготовка и подписания договора | 10 дней | Вт 18.04.23 | Вт 02.05.23 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 10 дней | Вт 02.05.23 | Пн 15.05.23 |  |
| **21\_15\_Шпунтовое ограждение траншей наружных сетей** | **35 дней** | **Вт 01.03.22** | **Пн 18.04.22** |  |
|  выдача РД в производство работ | 10 дней | Вт 01.03.22 | Вт 15.03.22 |  |
|  подготовка конкурсной документации | 5 дней | Вт 15.03.22 | Вт 22.03.22 |  |
|  согласование списка претендентов | 3 дней | Чт 17.03.22 | Вт 22.03.22 |  |
|  предквалификация, конкурсная процедура | 10 дней | Вт 22.03.22 | Вт 05.04.22 |  |
|  подготовка и подписания договора | 5 дней | Вт 05.04.22 | Вт 12.04.22 |  |
|  мобилизация для выполнения работ | 5 дней | Вт 12.04.22 | Пн 18.04.22 |  |

**\*- Сроки проведения конкурсов могут быть изменены**