Приложение №3. Форма Графика проведения конкурсов для публикации на сайте Компании.

АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

RU9420031 Inkeri 72-1

**Графики проведения конкурсных процедур**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата актуализации: | 28.03.2022 г. |

[](http://www.yitspb.ru/yit_spb/catalog/project-info/inkeri-ii-ochered)

**Объект:** Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Санкт- Петербург, г. Пушкин, Гуммолосары, участок 72, этап 1

**Характеристика объекта:**

Строительный объем – 64 865,99 м3;

Общая площадь здания – 20 333,16 м2;

Общая площадь квартир – 13 191,06 м2;

Количество квартир – 255 шт.;

Этажность – 5 этажей;

Кладовые помещения в подвале – 159 шт.

| Наименование лота | Сроки графика\* | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длительность | Начало | Окончание | Результаты,  победитель |
| **05\_00\_Подготовительные и земляные работы** | **33 дней** | **Ср 05.08.20** | **Пт 18.09.20** | **Конкурс завершен, ООО «Партнер СПб»** |
| **06\_10\_Каркас ниже отм. 0.000** | **53 дней** | **Вт 28.07.20** | **Чт 08.10.20** | **Конкурс завершен, ООО СК «Евромонолит»** |
| **06\_20\_Каркас выше отм. 0.000** | **74 дней** | **Пн 07.09.20** | **Пт 18.12.20** | **Конкурс завершен, ООО СК «Евромонолит»** |
| **07\_10\_ Кладка** | **51 дней** | **Чт 08.10.20** | **Пт 18.12.20** | **Конкурс завершен, ООО СК «Евромонолит»** |
| **07\_20\_ Металлоконструкции** | **80 дней** | **Пт 02.04.21** | **Пн 19.07.21** | **Конкурс завершен, ООО «Спецтрест 35»** |
| **08\_00\_Устройство фасадов** | **69 дней** | **Пн 08.03.21** | **Пн 07.06.21** | **Конкурс завершен, ООО "Вертикаль"/ООО "СК Галион"** |
| **09\_10\_Поставка лифтов** | **108 дней** | **Пн 08.03.21** | **Пт 30.07.21** | **Конкурс завершен, ООО "ОТИС Лифт"** |
| **10\_00\_Остекление ПВХ** | **66 дней** | **Ср 24.02.21** | **Чт 20.05.21** | **Конкурс завершен, ООО "Счастливый клиент", ООО "ОК ЛЭНД СПб"** |
| **11\_00\_Остекление балконов и лоджий** | **158 дней** | **Пт 16.10.20** | **Пт 01.10.21** | **Конкурс завершен, ООО "Счастливый клиент"** |
| **12\_10\_Кровли зданий** | **65 дней** | **Пт 05.02.21** | **Пн 03.05.21** | **Конкурс завершен, ООО «СМУ-27», ООО «СтройЭксперт ВИТУ»** |
| **13\_10\_ВК** | **66 дней** | **Пн 01.02.21** | **Пт 30.04.21** | **Конкурс завершен, ООО "ГИК"** |
| **13\_20\_БИТП** | **98 дней** | **Пн 18.01.21** | **Пт 28.05.21** | **Конкурс завершен, ООО "ИТР"** |
| **13\_31\_Отопление, 13\_32\_Вентиляция и АОВ** | **65 дней** | **Чт 04.02.21** | **Пт 30.04.21** | **Конкурс завершен, ООО "Трест "Сантехмонтаж-62"** |
| **13\_40\_ЭО** | **65 дней** | Пт 05.02.21 | Пт 30.04.21 | **Конкурс завершен, ООО "СК Звезда"** |
| **13\_50\_СС** | **65 дней** | Пт 05.02.21 | Пт 30.04.21 | **Конкурс завершен, ООО "НИС"** |
| **14\_10\_Технические двери, 14\_20\_Квартирные двери** | **88 дней** | **Пн 05.04.21** | **Пт 30.07.21** | **Конкурс завершен, ООО "Синдоор"/ООО «Петербургские Двери»** |
| **15\_10\_Отделка тех. помещений** | **39 дней** | **Пн 08.03.21** | **Пн 26.04.21** | **Конкурс завершен, ООО «Раткайзу»** |
| **15\_20\_Устройство полов, стяжки** | **53 дней** | **Вт 04.05.21** | **Пн 12.07.21** | **Конкурс завершен, ООО «Бетраэлит»** |
| **15\_30\_Базовая отделка, 15\_50\_Чистовая отделка, отделка саун** | **63 дней** | **Чт 08.04.21** | **Ср 30.06.21** | **Конкурс завершен, ООО "Раткайзу"/ООО «РОСТ»** |
| **15\_40\_Сан. Технические работы** | **68 дней** | **Пн 23.08.21** | **Пт 19.11.21** | **Конкурс завершен, ООО "ГИК"** |
| **16\_00\_НЭО** | **63 дней** | **Чт 08.04.21** | **Ср 30.06.21** | **Конкурс завершен, ООО "Петербургэнергострой"** |
| **17\_00\_НТС** | **68 дней** | **Вт 19.01.21** | **Пн 19.04.21** | **Конкурс завершен, ООО "ИТР"** |
| **18\_00\_НВК** | **68 дней** | **Вт 26.01.21** | **Пн 26.04.21** | **Конкурс завершен, ООО "СВИКС"** |
| **20\_00\_Благоустройство территории, 21\_60\_Тартановое покрытие** | **75 дней** | **Пн 08.03.21** | **Вт 15.06.21** | **Конкурс завершен, ООО "Рельеф"** |
| **21\_11\_Подъемники для ММГН** | **87 дней** | **Вт 08.06.21** | **Пт 01.10.21** | **Конкурс завершен, ООО "Итерис"** |
| **21\_03\_Послестроительная уборка** | **47 дней** | **Пт 14.01.22** | **Пн 21.03.22** | **Конкурс завершен, ИП «Дахновская»** |
| **21\_40\_МАФ** | **98 дней** | **Вт 16.11.21** | **Пн 28.03.22** | **Конкурс завершен, ООО "ПИОН"** |
| **21\_02\_Озеленение территории** | **50 дней** | **Пн 31.01.22** | **Пт 08.04.22** | **Конкурс завершен, ООО "Северный ландшафт"** |
| **21\_80\_Изготовление и поставка БИК (А-блоки)** | **50 дней** | **Пн 12.10.20** | **Пн 21.12.20** | **Конкурс завершен, ООО «АБЛОК ЖБИ»** |
| **21\_90\_Изготовление и поставка лифтовых шахт** | **50 дней** | **Пн 12.10.20** | **Пн 21.12.20** | **Конкурс завершен, ООО «Эксперементальный завод трейд»** |
| **21\_100\_Изготовление и поставка лестничных маршей и площадок** | **50 дней** | **Пн 12.10.20** | **Пн 21.12.20** | **Конкурс завершен, АО «ПО Баррикада»** |
| **21\_110\_Изготовление и поставка цокольных панелей** | **94 дней** | **Пн 12.10.20** | **Пн 01.03.21** | **Конкурс завершен, ООО «Эксперементальный завод трейд»** |
| **21\_120\_Строительство УДС (дорога и сети НВК), 3 этап** | **55 дней** | **Пт 07.05.21** | **Чт 22.07.21** | **Конкурс завершен, ООО "Рельеф"** |

\* сроки графика указаны ориентировочно и могут быть изменены.