Приложение №3. Форма Графика проведения конкурсов для публикации на сайте Компании.

АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями 1.3.2/1 и надземная автостоянка открытого типа 1.3.3/1

**Графики проведения конкурсных процедур**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата актуализации: | 01.04.2022г. |

**Объект:** Жилой комплекс, расположенный по адресу:

Санкт-Петербург, Суздальское шоссе, участок 6

**Характеристика объекта:**

Строительный объем 68628,86 м3;

Общая площадь здания 22091,7 м2;

Общая площадь квартир 12402,93 м2;

Количество квартир 274 шт.;

Этажность 26 эт.

Надземная автостоянка 6587,03 м2 на 221 машино-мест.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование лота | Длительность | Начало | Окончание | Результаты конкурса |
| **Строительство объекта №\_Novoorlovsky/Stage 3/House 1-3-2/1, 1.3.3/1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **517 дней** | **Пн 30.03.20** | **Пт 15.04.22** |  |
| **04\_00\_Свайные работы** | **56 дней** | **Ср 29.04.20** | **Пн 20.07.20** | **ООО "ФОРТЕСС"** |
| **05\_00\_Земляные работы** | **53 дней** | **Пн 30.03.20** | **Пн 15.06.20** | **ООО "Партнер СПб"** |
| **07\_10\_ Кладка** | **48 дней** | **Пт 24.07.20** | **Пт 02.10.20** | **ООО "ТиС"** |
| **07\_20\_ Металлоконструкции** | **52 дней** | **Чт 24.12.20** | **Пн 15.03.21** | **ООО "Спецтрест 35"** |
| **08\_00\_Устройство фасадов** | **50 дней** | **Пн 11.01.21** | **Пт 19.03.21** | **ООО "Арсенал Строй"** |
| **09\_10\_Поставка лифтов** | **105 дней** | **Пт 27.11.20** | **Пт 30.04.21** | **ООО "ОТИС Лифтс"** |
| **10\_00\_Остекление ПВХ** | **82 дней** | **Пн 20.07.20** | **Пн 16.11.20** | **ООО "Счастливый Клиент"** |
| **11\_00\_Остекление балконов и лоджий** | **131 дней** | **Чт 26.11.20** | **Пт 04.06.21** | **ООО "МСП"** |
| **12\_10\_Кровли зданий и эксплуатируемая кровля** | **68 дней** | **Пн 18.01.21** | **Ср 21.04.21** | **ООО "СК АРСком"** |
| **13\_10\_ВК** | **60 дней** | **Пн 30.11.20** | **Пн 01.03.21** | **ООО "Трест "Сантехмонтаж-62"** |
| **13\_20\_БИТП** | **92 дней** | **Чт 02.07.20** | **Чт 12.11.20** | **ООО "Виаком Строй"** |
| **13\_31\_Отопление** | **60 дней** | **Пн 30.11.20** | **Пн 01.03.21** | **ООО "Профвент"** |
| **13\_32\_Вентиляция** | **65 дней** | **Пн 23.11.20** | **Пн 01.03.21** | **ООО "Профвент"** |
| **13\_40\_ЭО** | **65 дней** | **Пн 23.11.20** | **Пн 01.03.21** | **ООО "Каверион"** |
| **13\_50\_СС** | **65 дней** | **Ср 27.01.21** | **Вт 27.04.21** | **ООО "СК "Звезда"** |
| **14\_10\_Технические двери, 14\_20\_Квартирные двери** | **70 дней** | **Пт 05.03.21** | **Чт 10.06.21** | **ООО «СИРИУС БАЛТ», ООО ТД «Гардиан»** |
| **15\_10\_Отделка тех. помещений** | **37 дней** | **Пн 24.08.20** | **Пт 16.10.20** | **ООО "Раткайзу"** |
| **15\_20\_Устройство полов, стяжки** | **50 дней** | **Пт 22.01.21** | **Чт 01.04.21** | **ООО "Бэтраэлит"** |
| **15\_30\_Базовая отделка и Чистовая отделка, отделка саун** | **75 дней** | **Чт 10.12.20** | **Чт 01.04.21** | **ООО "А.С.П."** |
| **15\_40\_Сан. Технические работы** | **74 дней** | **Пт 21.05.21** | **Ср 01.09.21** | **ООО "ИТС Центр"** |
| **17\_00\_НТС** | **62 дней** | **Вт 14.07.20** | **Пн 12.10.20** | **ООО "Инженерия"** |
| **18\_00\_НВК** | **65 дней** | **Вт 02.06.20** | **Пн 31.08.20** | **ООО "Инженерия"** |
| **20\_00\_Благоустройство территории** | **75 дней** | **Ср 13.01.21** | **Вт 27.04.21** | **ООО "СК Юнит"** |
| **21\_04\_Гидроизоляция конструкций ниже отм. 0.000** | **60 дней** | **Пт 17.04.20** | **Вт 14.07.20** | **ООО "Инпром"** |
| **21\_01\_Полы паркинга** | **50 дней** | **Пт 22.01.21** | **Чт 01.04.21** | **ООО "Бэтраэлит", ООО "Темплет"** |
| **21\_02\_Озеленение территории** | **50 дней** | **Пт 22.01.21** | **Чт 01.04.21** | **ООО "Агропитомник"** |
| **21\_70\_Устройство террас стилобата** | **55 дней** | **Чт 01.07.21** | **Ср 15.09.21** | **ООО "Генова"** |
| **21\_80\_Устройство ограждений кладовок** | **66 дней** | **Пн 03.05.21** | **Пн 02.08.21** | **ООО "Спецтрест 35"** |
| **21\_09\_Монтаж и эксплуатация строительных подъемников** | **63 дней** | **Вт 27.10.20** | **Пн 01.02.21** | **ООО "Эстейт проект"** |
| **21\_100\_Монтаж экранов ветрозащиты** | **45 дней** | **Пт 09.04.21** | **Чт 10.06.21** | **ООО "Гласс Дизайн"** |
| **21\_03\_Послестроительная уборка** | **45 дней** | **Пн 14.02.22** | **Пт 15.04.22** | **ИП Дахновская О.В.** |

\* сроки графика указаны ориентировочно и могут быть изменены.