АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

(RU94000012, Тармо, 5 этап)

**Графики проведения конкурсных процедур**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата актуализации: | 01.04.2022г. |

**Объект:** Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморский район, Студенческая ул., д.24, лит. А

**Характеристика объекта:**

Строительный объем 42 149,0 м3;

Общая площадь здания 13 736,97 м2;

Общая площадь квартир 8 427,47м2;

Количество квартир 166 шт.;

Этажность 11 эт.

| Наименование лота | Сроки графика\* |  |
| --- | --- | --- |
| Длительность | Начало | Окончание | Результаты |
| **03\_00\_Шпунтовое ограждение**  | 75 дней | Вт 07.07.20 | Пн 19.10.20 | Конкурс завершен, АО «СК «Шпунт» |
| **04\_00\_Свайные работы**  | 69 дней | Ср 01.07.20 | Пн 05.10.20 | Конкурс завершен, ООО «Вектор» |
| **05\_00\_Земляные работы**  | 58 дней | Пн 13.07.20 | Ср 30.09.20 | Конкурс завершен, ООО «СК ЮНИТ» |
| **06\_00\_Каркас**  | 75 дней | Вт 18.08.20 | Вт 01.12.20 | Собственные силы |
| **07\_10\_ Кладка** | 61 дней | Пн 16.11.20 | Вт 16.02.21 | Конкурс завершен, ООО «НеваСитиСтрой» |
| **07\_20\_ Металлоконструкции**  | 86 дней | Пт 02.04.21 | Пн 19.07.21 | Конкурс завершен, ООО "ДМК" |
| **08\_00\_Устройство фасадов**  | 85 дней | Пт 04.12.20 | Пт 09.04.21 | Конкурс завершен, ООО «СКАЙ» |
| **09\_10\_Поставка лифтов**  | 105 дней | Пн 25.01.21 | Пт 18.06.21 | Конкурс завершен, ООО "ОТИС ЛИФТ " |
| **10\_00\_Остекление ПВХ**  | 108 дней | Вт 13.10.20 | Пн 22.03.21 | Конкурс завершен, ООО «Счастливый клиент» |
| **11\_00\_Остекление балконов и лоджий**  | 141 дней | Чт 12.11.20 | Пт 04.06.21 | Конкурс завершен, ООО «МСП» |
| **12\_10\_Кровли зданий**  | 68 дней | Ср 10.02.21 | Пт 14.05.21 | Конкурс завершен, ООО "СК Галион" |
| **13\_10\_ВК**  | 114 дней | Пн 30.11.20 | Чт 20.05.21 | Конкурс завершен, ООО "Гранат-Инжиниринг" |
| **13\_20\_БИТП**  | 105 дней | Пт 23.10.20 | Пн 29.03.21 | Конкурс завершен, ООО «Элита-Петербург» |
| **13\_31\_Отопление, 13\_32 Вентиляция и АОВ** | 113 дней | Пн 30.11.20 | Ср 19.05.21 | Конкурс завершен, ООО "ГИК" |
| **13\_40\_ЭО**  | 90 дней | Вт 24.11.20 | Ср 12.05.21 | Конкурс завершен, ООО "НеваИнвестСтрой" |
| **13\_50\_СС**  | 98 дней | Пн 14.12.20 | Ср 12.05.21 | Конкурс завершен, ООО "НеваИнвестСтрой" |
| **14\_10\_Технические двери, 14\_20\_Квартирные двери**  | 97 дней | Вт 13.07.21 | Ср 24.11.21 | Конкурс завершен, ООО "Сириус Балт" |
| **15\_10\_Отделка тех. помещений**  | 50 дней | Пн 14.12.20 | Пн 01.03.21 | Конкурс завершен, ООО «А.С.П.» |
| **15\_20\_Устройство полов, стяжки**  | 79 дней | Чт 31.12.20 | Ср 28.04.21 | Конкурс завершен, АО «1025 УНР» |
| **15\_30\_Базовая отделка , 15\_50\_Чистовая отделка, отделка саун**  | 68 дней | Пт 26.03.21 | Чт 24.06.21 | Конкурс завершен, ООО «КТК-Строй» |
| **15\_40\_Сан. Технические работы**  | 65 дней | Чт 03.06.21 | Ср 01.09.21 | Конкурс завершен, ООО "ГИК" |
| **17\_00\_НТС**  | 65 дней | Вт 12.01.21 | Пн 12.04.21 | Конкурс завершен, ООО «ИТР» |
| **18\_00\_НВК**  | 65 дней | Вт 03.11.20 | Ср 10.02.21 | Конкурс завершен, ООО «Инженерия» |
| **20\_00\_Благоустройство территории**  | 79 дней | Пн 29.03.21 | Пн 02.08.21 | Конкурс завершен, ООО «СК Юнит» |
| **21\_02\_Озеленение территории** | 59 дней | Пн 24.01.22 | Чт 14.04.22 | Конкурс завершен, ООО "Агропитомник" |
| **21\_03\_Послестроительная уборка** | 59 дней | Вт 01.02.22 | Пт 22.04.22 | Конкурс завершен, ООО «УК «Клин Тим» |
| **21\_04\_Гидроизоляция** | 74 дней | Вт 18.08.20 | Пн 30.11.20 | Конкурс завершен, ООО "Гидрощитстрой |
| **21\_05\_Поставка ЖБ свай** | 85 дней | Пт 05.06.20 | Чт 01.10.20 | Конкурс завершен, АО «Гатчинский ССК» |
| **21\_06\_Поставка бетона** | 50 дней | Чт 17.09.20 | Чт 26.11.20 | Конкурс завершен, ООО "ЛСР. Бетон" |
| **21\_07\_Поставка сборных железобетонных панелей** | 95 дней | Пт 11.09.20 | Пн 01.02.21 | Конкурс завершен, АО «Гатчинский ССК» |
| **21\_07.1\_Поставка сборных железобетонных БИК** | 99 дней | Пн 14.09.20 | Пн 08.02.21 | Конкурс завершен, ООО "АБЛОК ЖБИ" |
| **21\_07.2\_Поставка сборных железобетонных ШЛ** | 85 дней | Чт 10.09.20 | Пт 15.01.21 | Конкурс завершен, ООО "СИБ- центр" |
| **21\_07.3\_Поставка сборных железобетонных ЛМ** | 85 дней | Чт 10.09.20 | Пт 15.01.21 | Конкурс завершен, АО "ПО Баррикада" |
| **21\_08\_Предоставление БК** | 77 дней | Пт 19.06.20 | Пн 05.10.20 | Конкурс завершен, АО «ЛСР.Краны-СЗ» |
| **21\_09\_Монтаж и аренда строительного подъемника** | 59 дней | Ср 03.03.21 | Пн 24.05.21 | Конкурс завершен, ООО «ЛИФТОВ» |
| **21\_10\_Стеклянные козырьки** | 59 дней | Ср 24.11.21 | Вт 22.02.22 | Конкурс завершен, ООО «ГЛАСС ДИЗАЙН» |
| **21\_11\_Подъемники для ММГН** | 45 дней | Вт 19.10.21 | Пн 20.12.21 | Конкурс завершен, ООО "Афонская ЛК" |
| **21\_12\_Поставка цокольных панелей** | 84 дней | Пт 11.12.20 | Чт 15.04.21 | Конкурс завершен, ООО "Лидер Пром" |
| **21\_13 Изготовление, поставка и монтаж деревянных МАФ**  | 59 дней | Пн 24.01.22 | Чт 14.04.22 | Конкурс завершен, ООО "Конкорд" |
| **21\_14\_Изготовление, поставка и монтаж МАФ для ДОУ**  | 59 дней | Пн 24.01.22 | Чт 14.04.22 | Конкурс завершен, ООО "ПИОН" |

\* сроки графика указаны ориентировочно и могут быть изменены.